## Hoang_Anh
Daily Report on | Day 6: 6-Sept
Plan | Xây dụng các chức năng
Làm back end
Actual | Đọc Req UC1: 80%
Status & % execute | Slow - 80%
Output | Q&A đã log SVN
https://github.com/Toan-tech/Rental_Car/tree/customer
Issue | Gặp vấn đề về page navigation
Action | Hỏi thầy cách sửa đoạn code
Next Plan | Sửa được lỗi navigation, xây dựng chức năng rent
Điền link trực tiếp file của mình trên github, ko phải link repository cả nhóm

## Khanh
Daily Report on | Day 1: 8-Oct
Plan | edit-profile
Log Q&A
Actual | Đọc Req UC1: 80%
Log 3 Q&A và đã up lên SVN.
Status & % execute | Slow - 80%
Output | Q&A đã log SVN
https://github.com/Toan-tech/Rental_Car/tree/khanhnahk
Issue | N/A
Action | N/A
Next Plan | Tiếp tục làm edit-profile
Điền link trực tiếp file của mình trên github, ko phải link repository cả nhóm

## Cuong
Daily Report on | Day 4: 6-Sep
Plan | Làm frontend
Actual | Frontend hoàn thiện: 80%
Status & % execute | Slow - 80%
Output
https://github.com/Toan-tech/Rental_Car/tree/cuong
Issue | N/A
Action | N/A
Next Plan | Hoàn thiện frontend, đọc và làm backend UC15
Điền link trực tiếp file của mình trên github, ko phải link repository cả nhóm

## Toan
Daily Report on | Day 1: 8-Oct
Plan | Đọc toàn bộ yêu cầu và UC1
Log Q&A
Actual | Đọc Req UC1: 80%
Log 3 Q&A và đã up lên SVN.
Status & % execute | Slow - 80%
Output | Q&A đã log SVN
https://111dztv-2k8.fsoft.fpt.vn/svn/Z79Trainee/trunk/WIP/Batch2/Users/SonNV8
Issue | N/A
Action | N/A
Next Plan | Đọc và tìm hiểu UC2
Điền link trực tiếp file của mình trên github, ko phải link repository cả nhóm